- Администрация ВАСИССКОГО сельского поселения

- Тарского муниципального района Омской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2024 года                                                                                   №  29

с. Васисс

О внесении изменений в муниципальную программу Васисского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области от 21 ноября 2023 года № 82 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Васисского сельского поселения на 2023 -2025 годы»»

В целях повышения эффективности проведения в 2023-2025 годах комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом Васисского сельского поселения, Администрация Васисского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Васисского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области от 21 ноября 2023 года № 82 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Васисского сельского поселения на 2023 -2025 годы»» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

- строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составляет 285 678,00 рублей, в том числе: в 2023 году – 104 718,00 руб. в 2024 году – 90 480,00 руб. в 2025 году – 90 480,00 руб. |
| --- | --- |

1.2. Перечень мероприятий муниципальной Программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Васисского сельского поселения на 2023-2025 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Официальный вестник Васисского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Васисского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Васисского

сельского поселения Тарского

муниципального района

Омской области                                                                           А.Я. Хорошавина

Приложение

Перечень мероприятий муниципальной Программы

«Обеспечение пожарной безопасности на территории

Васисского сельского поселения на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  |  |  | Запланировано финансовых средств на выполнение мероприятий (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственные за подготовку и исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| - Организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и реализация дополнительных мер пожарной безопасности на весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды | + | + | + |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  | Администрация поселения во взаимодействии с руководителями учреждений |
| 1.2 | Предоставление сведений по основным показателям профилактической работы (еженедельно, ежемесячно) в Отдел ГО и ЧС Администрации Тарского муниципального района, ТОНД и ПР по Тарскому району | + | + | + |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  | Администрация поселения во взаимодействии с руководителями учреждений |
| 1.3 | Проведение проверки противопожарного состояния жилых домов. Обучение населения Междуреченского сельского поселения мерам пожарной безопасности по месту жительства | + | + | + |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  | Внештатный инспектор ПБ (по согласованию), специалисты Администрации сельского поселения |
| 1.4 | Рассмотрение вопросов пожарной безопасности на сходах граждан | + | + | + |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
|  | Итого по п.1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| - Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 2.1 | Приобретение пожарного инвентаря (огнетушители) | - | - | - | - |  |  | - |  | - | Администрация сельского поселения |
| 2.2 | Поддержание пожарного инвентаря в рабочем состоянии | + | + | + | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
| 2.3 | Закрепление ответственных лиц за водоисточниками | + | + | + | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
| 2.4 | Проведение противопожарной опашки населенных пунктов (весной и осенью). Согласование схемы опашки с ОНД Тарского района | + | + | + | 44,12 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация сельского поселения |
| 2.5 | Обеспечение резервного запаса ГСМ для обеспечения пожарной безопасности | + | + | + | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация сельского поселения |
| 2.6 | обслуживание системы автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре на всех объектах | + | + | + | 30,6 |  | 56,16 |  | 56,16 |  | Администрация сельского поселения |
| 2.7 | Мониторинг пожарной сигнализации | + | + | + | 26,4 |  | 34,32 |  | 34,32 |  | Администрация сельского поселения |
| 2.8 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | + | + | + | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация сельского поселения |
|  | Итого по п. 2 |  |  |  | 101,12 |  | 90,48 |  | 90,48 |  |  |
| - Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 3.1 | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в поселении | - | + | - | 3,6 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация сельского поселения |
| 3.2 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | + | + | + | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
| 3.3 | Обновление информационных стендов по пожарной безопасности | + | + | + | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
| 3.4 | Размещение информации по пожарной безопасности на сайте поселения в сети Интернет | + | + | + | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
|  | Итого по п.3 |  |  |  | 3,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  | 104,72 |  | 90,48 |  | 90,48 |  |  |